EMPIRE GROUP

12 Oylik SEO + GEO + SEM

Strategiya Hujjati

O'zbekiston IT bozorida 750 ta kalit so'zda top 10 ga chiqish yo'l xaritasi

empiregroup.uz  |  +998 99 116 46 58  |  muslimansoriy7@gmail.com

2026-yil  |  Toshkent, O'zbekiston

. MUNDARIJA

01    Kirish va maqsad

02    Reallik baholash

03    Kalit so'zlar xaritasi (750 ta)

04    Q1: Asos qurish (Oy 1–3)

05    Q2: O'sish bosqichi (Oy 4–6)

06    Q3: Avtoritet qurish (Oy 7–9)

07    Q4: Dominatsiya (Oy 10–12)

08    Byudjet va toollar

09    KPI va o'lchov ko'rsatkichlari

10    Xulosa va keyingi qadamlar

01. KIRISH VA MAQSAD

Empire Group — O'zbekistondagi yetakchi IT kompaniyasi bo'lib, mobil ilova yaratish, veb-sayt ishlab chiqish, AI avtomatlashtirish va Odoo ERP joriy etish xizmatlarini taqdim etadi. Kompaniya Toshkent shahrida joylashgan bo'lib, mahalliy va xalqaro bozorlarga xizmat ko'rsatadi.

Strategik maqsad

12 oy ichida Google, Yandex va AI qidiruv tizimlarida 750 ta kalit so'zda top 10 pozitsiyani egallash. Bu maqsadga erishish uchun uchta kanal parallel ishlatiladi:

| SEO Organik qidiruv | GEO AI qidiruv | SEM Pullik reklama |
| --- | --- | --- |

[ASOSIY]  SEO — Search Engine Optimization

- Google va Yandex organik qidiruvda yuqori pozitsiya olish

- Texnik optimizatsiya: tezlik, schema markup, mobile-friendly, sitemap

- Kontent strategiya: blog postlar, landing sahifalar, case study

- Backlink qurish: tashqi saytlardan sifatli havolalar olish

- 12 oyda umumiy trafikning ~70% ini tashkil etadi

[YANGI TREND]  GEO — Generative Engine Optimization

- Google SGE, Perplexity, ChatGPT Search kabi AI qidiruv tizimlarida ko'rinish

- AI javoblarida iqtibos olinadigan sifatli kontent yaratish

- Schema.org markup orqali tuzilmaviy ma'lumot berish

- E-E-A-T (Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness) signallar

- 2026–2027 yillarda organik trafikning 20-30% ini tashkil etishi kutilmoqda

[TEZKOR]  SEM — Search Engine Marketing

- Google Ads va Yandex Direct orqali pullik reklama

- SEO natija chiqmaguncha (dastlabki 3-4 oy) asosiy trafik manbai

- Retargeting: saytga kirgan lekin buyurtma bermaganlarni qayta jalb qilish

- Brand kampaniya: raqobatchilar oldida brend so'zlarini himoya qilish

- Byudjet asta-sekin kamayadi: $300/oy dan $100/oy gacha

02. REALLIK BAHOLASH

O'zbekiston IT bozori tahlili

O'zbekiston IT xizmatlari bozori hali yosh va raqobat nisbatan past. Bu bizga katta imkoniyat beradi — to'g'ri strategiya bilan qisqa vaqtda bozor yetakchisiga aylanish mumkin.

| 2,500+ Jami relevant so'z | 750 Bizning target | 25–30% Bozor qamrovi | UZ+RU Ikki tilli |
| --- | --- | --- | --- |

Raqobat tahlili

[TAHLIL]  Asosiy raqobatchilar

- data365.uz — kuchli SEO, sitelinks bor, lekin tor nisha (data/analytics)

- udevs.io — xalqaro yo'nalish, ingliz tili ustunlik, UZ kontenti kam

- mohirdev.com — ta'lim platformasi, IT xizmat emas, lekin traffic yuqori

- itech.uz, smartup.uz — ERP yo'nalishi, blog kontenti kam

- Umumiy holat: hech bir raqobatchi haftada 3+ kontent chiqarmaydi — bu bizning ustunligimiz

Ikki tilli strategiya afzalligi

O'zbekistonda qidiruvlar ikki tilda amalga oshiriladi: o'zbek va rus. Ko'pchilik raqobatchilar faqat bitta tilga e'tibor beradi. Biz ikkala tilda kontent yaratib, qamrovni ikki barobarga oshiramiz. O'zbek tildagi raqobat ancha past — shu sababli UZ kontentda tezroq top ga chiqamiz.

12 oylik prognoz

| Davr | Top 10 so'z | O'sish |
| --- | --- | --- |
| Oy 1–2 | 20 | Asos qurilmoqda |
| Oy 3 | 80 | Dastlabki natijalar |
| Oy 4–5 | 160 | Kontent effekti |
| Oy 6 | 250 | Sezilarli o'sish |
| Oy 7–8 | 350 | Avtoritet kuchaymoqda |
| Oy 9 | 430 | Dominant pozitsiya |
| Oy 10–11 | 520 | Scaling |
| Oy 12 | 700+ | Maqsadga erishish |

Muhim: Bu prognoz aggressiv lekin real. Shartlar: haftada kamida 3 ta sifatli kontent, texnik SEO to'g'ri sozlangan, backlink qurish muntazam davom ettiriladi. Natija 3-oydan ko'rina boshlaydi, 6-oyda sezilarli bo'ladi, 12-oyda to'liq kuchga kiradi.

03. KALIT SO'ZLAR XARITASI (750 ta)

| 750 Jami target | 400 O'zbek tilda | 300 Rus tilda | 50 Brendli |
| --- | --- | --- | --- |

[XIZMAT S]  Xizmat so'zlari (130 ta)

- mobil ilova yaratish / razrabotka mobilnyx prilozheniy

- veb sayt yaratish / sozdaniye saytov

- ERP joriy etish / vnedreniye ERP

- AI avtomatlashtirish / flutter ilova / kotlin ilova

- react sayt / laravel backend / Odoo ERP

- CRM tizimi yaratish / IT outsourcing O'zbekiston

[NARX SO']  Narx so'zlari (90 ta)

- mobil ilova narxi / stoimost' mobilnogo prilozheniya

- veb sayt narxi / stoimost' sayta

- ERP narxi / stoimost' vnedreniya ERP

- IT xizmat narxi Toshkent / dastur yaratish qancha turadi

- sayt yaratish arzon / ilova yaratish byudjeti

[MAHALLIY]  Mahalliy (geo) so'zlar (110 ta)

- IT kompaniya Toshkent / IT kompaniya Tashkent

- dasturchi Toshkent / programmist Tashkent

- veb studiya Toshkent / veb-studiya

- mobil dasturchi O'zbekiston / eng yaxshi IT kompaniya UZ

- IT autsorsing Uzbekistan / razrabotchik Tashkent

[SOHA SO']  Soha so'zlari (150 ta)

- restoran uchun ilova / do'kon uchun sayt / internet-magazin

- zavod uchun ERP / ERP dlya proizvodstva

- klinika uchun dastur / taxi ilova / e-commerce platforma

- avtomatlashtirish logistika / o'quv markaz uchun CRM

- mehmonxona uchun tizim / agro-texnologiya dastur

[MA'LUMOT]  Ma'lumot (blog) so'zlari (220 ta)

- mobil ilova nima / flutter nima / ERP nima / CRM nima

- veb sayt vs mobil ilova farqi / AI biznesda qanday ishlatiladi

- Odoo vs 1C farqi / ERP tanlash / MVP nima

- UI/UX dizayn nima / React vs Laravel / Flutter vs Kotlin

- kak sozdat' prilozheniye / chto takoye ERP

[BRENDLI ]  Brendli so'zlar (50 ta)

- empire group / empire group uz / empire IT

- empiregroup.uz / empire mobil ilova / empire toshkent

- empire group otzyvy / empire group narxlari / portfolio

Ikki tilli qamrov: Har bir asosiy kalit so'z UZ va RU da target qilinadi. O'zbek tildagi raqobat past — tezroq natija. Rus tildagi so'zlar ko'proq qidiruv hajmi beradi. Natija: ikki til = ikki barobar organic traffic.

04. Q1: ASOS QURISH (OY 1–3)

| Oy 1–3 ASOS | 80 Top 10 maqsad | 30 Blog post | $300 SEM/oy |
| --- | --- | --- | --- |

[TEXNIK]  Texnik SEO sozlash

- Google Search Console — sayt qo'shish, sitemap.xml submit, har sahifani manual indeksatsiyaga yuborish

- Yandex Webmaster — sayt qo'shish, sitemap submit, regionni Toshkent qilish

- Bing Webmaster Tools — sayt qo'shish (ChatGPT Search Bing indeksidan foydalanadi)

- Google Analytics 4 — o'rnatish, goals sozlash (form submit, tel bosish), Search Console bilan ulash

- Core Web Vitals — LCP < 2.5s, FID < 100ms, CLS < 0.1. Next.js image, font preload

- og.png (1200x630) — social sharing uchun professional brend rasmi

- Alt textlar — barcha img teglariga descriptive alt attribute qo'shish

- Internal linking — blog postlar o'rtasida cross-link, xizmat seksiyalariga anchor

- Schema markup — Organization, LocalBusiness, FAQPage, WebSite (allaqachon tayyor)

[LOCAL]  Mahalliy SEO

- Google Business Profile — to'liq to'ldirish: 5+ rasm, ish vaqti, xizmatlar, Q&A, haftalik post

- 2GIS — kompaniya profili ochish, barcha ma'lumotlar, rasm va xizmatlar qo'shish

- Yandex Maps / Yandex Business — profil ochish, rasm va xizmatlar ro'yxati

- NAP consistency — nom, manzil, telefon HAMMA JOYDA bir xil

- Mahalliy kataloglar — uz.kompass.com, yellowpages.uz, firmalar.uz

[KONTENT]  Kontent rejasi: 30 ta blog post

- Haftada 2–3 post, har biri 1,500–2,500 so'z, UZ tilida (muhimlari RU da ham)

- Har post 1 ta asosiy kalit so'z + 3–5 ta yordamchi so'z target qiladi

- Turlari: 'Nima' postlar (40%), 'Qanday' (30%), 'Narx/Taqqoslash' (20%), 'Ro'yxat' (10%)

- Oy 1 (10 post): xizmat so'zlari — 'mobil ilova yaratish', 'veb sayt yaratish', 'ERP nima'

- Oy 2 (10 post): narx so'zlari — 'mobil ilova narxi', 'veb sayt qancha turadi'

- Oy 3 (10 post): soha postlari — 'restoran uchun ilova', 'do'kon uchun sayt'

[SEM]  Google Ads boshlash

- $300/oy byudjet — SEO natija chiqmaguncha trafik olish

- Search kampaniya: 'mobil ilova yaratish', 'veb sayt yaratish Toshkent', 'IT kompaniya'

- Conversion tracking — form submit va telefon bosish kuzatish

- Negative keywords — 'bepul', 'o'zi', 'kurs', 'o'rganish' kabi so'zlarni istisno

05. Q2: O'SISH BOSQICHI (OY 4–6)

| Oy 4–6 O'SISH | 250 Top 10 maqsad | 40 Blog post | $200 SEM/oy |
| --- | --- | --- | --- |

[KONTENT]  Kontent scaling: 40 ta post + RU versiya

- Haftada 3 ta post — soha-spetsifik va long-tail kalit so'zlarga qaratilgan

- RU versiya: eng yaxshi 15 ta UZ postni rus tiliga tarjima

- Case study: real loyihalar haqida batafsil maqolalar (rasm + natija + texnologiya)

- 'VS' postlar: Flutter vs React Native, Odoo vs 1C, Custom vs SaaS

- Infografika: har 5-postda 1 ta visual kontent (linkable asset)

- Content clustering: har xizmat atrofida 8–12 post 'pillar + cluster' tuzilmada

[BACKLINK]  Link building boshlash

- Habr.com: 2 ta texnik maqola — UZ IT bozori tahlili, texnologiya tanlash

- Medium: 3 ta ingliz tilidagi maqola — xalqaro backlink signali

- Telegram: haftada 2 ta post blog maqolaga havolali

- GitHub: Empire Group organizatsiya profili, README da saytga link

- Mijoz saytlari: har yangi loyihada 'Developed by Empire Group' footer link

- LinkedIn: kompaniya sahifasi, haftada 1 post

[GEO]  AI qidiruv optimizatsiya

- E-E-A-T signallar: muallif sahifasi, 'Biz haqimizda' to'ldirish, ijtimoiy profillar

- Citatsiya layoq kontent: har postda aniq faktlar, raqamlar, statistika

- FAQ schema kengaytirish: har xizmat sahifasida 5+ savol-javob

- HowTo schema: 'Qanday' postlarda bosqichma-bosqich schema markup

- Test: Perplexity, ChatGPT Search da 'IT kompaniya Toshkent' so'rovi tekshirish

[SEM]  Retargeting boshlash

- SEM byudjetni $200/oy ga tushirish — organik trafik o'sa boshlaydi

- Retargeting: saytga kirgan lekin form to'ldirmagan foydalanuvchilarga qayta reklama

- Brand kampaniya: 'empire group' so'zi uchun himoya

- Yandex Direct: RU tildagi so'zlar uchun Yandex da reklama sinash

06. Q3: AVTORITET QURISH (OY 7–9)

| Oy 7–9 AVTORITET | 430 Top 10 maqsad | 30+5 Post+Landing | 20+ Backlink/oy |
| --- | --- | --- | --- |

[KONTENT]  Chuqur kontent + Landing sahifalar

- 5 ta soha landing: /xizmatlar/restoran, /ecommerce, /logistika, /tibbiyot, /talim (har biri 2000+ so'z)

- 'Ultimate Guide' postlar: 'O'zbekistonda mobil ilova yaratish to'liq qo'llanma' (5000+ so'z)

- Video kontent: YouTube kanal, har oy 2 ta video (ekran yozuvi, tushuntirish), blog ga embed

- Podcast / Audio: O'zbek IT bozori haqida qisqa audio kontent — differentiator

- Content refresh: Q1 dagi 30 ta postni qayta ko'rib chiqish va yangilash

[BACKLINK]  Avtoritet kampaniya

- Guest post: O'zbek va xalqaro IT bloglarda maqola yozib joylash

- PR maqolalar: kun.uz, spot.uz, gazeta.uz da IT soha maqola yoki intervyu

- Vebinar / Event: online vebinar, ro'yxatdan o'tish sahifasi orqali link va email

- Open-source: GitHub da foydali tool yoki library chiqarish

- HARO: jurnalistlar savollariga ekspert javob berish orqali media backlink

[GEO]  AI search dominatsiya

- Barcha postlarda 'tl;dr' yoki 'xulosasi' blok — AI javoblar uchun ideal format

- Jadval va ro'yxat formatda ma'lumot — AI iqtibos olishni osonlashtiradi

- Sahifalar orasida kuchli entity linking — Knowledge Graph signal

- BreadcrumbList schema — sayt navigatsiya tuzilmasini qidiruvga tushuntirish

- SpeakableSpecification schema — ovozli qidiruv uchun optimizatsiya

07. Q4: DOMINATSIYA (OY 10–12)

| Oy 10–12 DOMINATSIYA | 700+ Top 10 maqsad | 20+ Post+refresh | 50% Organik ulush |
| --- | --- | --- | --- |

[SEO]  SEO scaling va himoya

- Content refresh tsikli: barcha Q1–Q2 postlarni qayta ko'rib chiqish, yangilash

- Content gap analysis: raqobatchilar qamragan lekin biz qamramagan so'zlarni topish

- Cannibalization audit: bir xil so'z uchun raqobatlashayotgan sahifalarni birlashtirish

- Featured snippet: 'nima', 'qanday' so'rovlarda 0-pozitsiya olish

- Programmatic SEO: soha + shahar kombinatsiyalar uchun auto-generatsiya sahifalar

[PREMIUM]  Premium kontent va lead magnet

- 'O'zbekiston IT bozori' yillik hisobot — bepul yuklab olish, email to'plash, backlink magnet

- Interactive kalkulyator: 'Mobil ilova narxini hisoblang' tool — viral + backlink

- Template / Resource: bepul brief shablon, TZ namuna, checklist — lead magnet

- Mijoz testimonial video: real mijozlar bilan qisqa video intervyu — trust signal

- Yil yakunlari post: '2026 da Empire Group: raqamlar va natijalar'

[SEM]  SEM optimallashtirish

- SEM byudjetni $100–150/oy ga tushirish — organik dominant

- Faqat brand himoya + retargeting — yangi so'zlarga organik yetarli

- Conversion Rate Optimization: A/B test landing sahifalar

- ROI hisoblash: har kanal bo'yicha CPL (cost per lead) aniqlash

12-oy natija: 700+ kalit so'zda top 10, organik trafik ~50% umumiy trafikdan, oyiga 80–150 organik lead. Brendli so'zlarda 1-o'rin. O'zbekiston IT nishida eng ko'p kontent va eng kuchli domen avtoritetiga ega bo'lasiz.

08. BYUDJET VA TOOLLAR

SEM byudjet bo'linishi (12 oy)

| Davr | Kanal | Oylik | Jami |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 (Oy 1–3) | Google Ads | $300/oy | $900 |
| Q2 (Oy 4–6) | Ads + Retarget | $200/oy | $600 |
| Q3 (Oy 7–9) | Brand + Retarget | $150/oy | $450 |
| Q4 (Oy 10–12) | Brand himoya | $100/oy | $300 |
| JAMI |  |  | $2,250 |

[TOOLLAR]  Bepul SEO toollar

- Google Search Console — pozitsiya, klik, impression kuzatish, indeksatsiya

- Google Analytics 4 — trafik, foydalanuvchi xulqi, konversiya tahlili

- Yandex Webmaster — Yandex indeksatsiya, texnik xatolar, diagnostika

- Bing Webmaster Tools — Bing va ChatGPT Search uchun indeksatsiya

- Google Business Profile — mahalliy SEO, xarita, review boshqarish

- Ahrefs Webmaster Tools — backlink profil va texnik audit (bepul tier)

- PageSpeed Insights — Core Web Vitals, tezlik, optimizatsiya

- ChatGPT / Claude — kontent yaratish va SEO tahlilda yordam

ROI hisoblash: SEO ning asosiy qismi bepul — kontent va texnik optimizatsiya. Yagona to'lov SEM uchun ~$2,250/yil. Bitta $5,000 lik loyiha yutish = yillik SEM xarajatni 2x qoplash. 6 oydan keyin organik lead oyiga 50+ ga yetadi — har bir lead $0 ga tushadi.

09. KPI VA O'LCHOV KO'RSATKICHLARI

Asosiy KPI'lar (oylik kuzatish)

| KPI | Oy 1 | Oy 3 | Oy 6 | Oy 9 | Oy 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Top 10 kalit so'z | 20 | 80 | 250 | 430 | 700+ |
| Organik sessiya/oy | 200 | 800 | 2,500 | 4,000 | 5,000+ |
| Organik lead/oy | 5 | 15 | 40 | 80 | 150 |
| Blog post (jami) | 10 | 30 | 70 | 100 | 120+ |
| Backlink soni | 5 | 15 | 40 | 80 | 120+ |
| Domain Authority | 5 | 10 | 18 | 25 | 30–35 |
| Bounce rate | 65% | 55% | 45% | 40% | 35% |
| Avg session vaqti | 1:20 | 2:00 | 2:40 | 3:00 | 3:20 |

Kuzatish chastotasi

[HAFTA]  Haftalik kuzatish

- Google Search Console: yangi indekslangan sahifalar, xatolar, qidiruv so'rovlari

- Blog post chiqarish jadvaliga rioya (haftada 2–3 ta)

- Social media postlar chiqarish (Telegram, LinkedIn)

[OY]  Oylik kuzatish

- Top 10 kalit so'z soni — Google Search Console

- Organik trafik va konversiya — Google Analytics 4

- Backlink profil — Ahrefs Webmaster Tools

- Core Web Vitals — PageSpeed Insights

- AI qidiruv ko'rinishi — Perplexity va ChatGPT Search da test

[CHORAK]  Choraklik kuzatish

- Umumiy strategiya baholash — maqsadga yaqinlik, yo'nalish to'g'rilash

- Raqobat tahlili yangilash — raqobatchilar nimalar qildi

- Kontent audit — eng yaxshi va eng yomon postlar, refresh kerak bo'lganlar

- SEM ROI hisoblash — har kanal bo'yicha CPL

10. XULOSA VA KEYINGI QADAMLAR

Bu strategiya Empire Group ni O'zbekiston IT bozorida qidiruv tizimlarining doimiy yetakchisiga aylantirish uchun mo'ljallangan. 12 oylik izchil ish natijasida quyidagi natijalarga erishiladi:

| 700+ Top 10 so'z | 5,000+ Sessiya/oy | 150 Lead/oy | $0 Organik CPL |
| --- | --- | --- | --- |

Muvaffaqiyat omillari

[MUHIM]  Eng muhim 5 ta omil

- Izchillik: haftada kamida 3 ta sifatli kontent chiqarish — strategiyaning asosi

- Sifat: har bir post 1,500+ so'z, amaliy foydali, faktlarga asoslangan bo'lishi kerak

- Texnik asos: sayt tezligi, schema markup, mobile-friendly — bazaviy shartlar

- Ikki tilli yondashuv: UZ va RU kontentni parallel rivojlantirish

- Sabr: SEO natijasi 3-oyda ko'rinadi, 6-oyda sezilarli, 12-oyda to'liq kuch

Darhol boshlash uchun 5 qadam

- Google Search Console da saytni tekshirish va sitemap.xml submit qilish

- Yandex Webmaster va Bing Webmaster Tools ga sayt qo'shish

- Google Business Profile ni to'liq to'ldirish (rasm, xizmatlar, ish vaqti)

- Birinchi 3 ta blog postni yozish va joylash

- Google Ads kampaniyasini sozlash ($300/oy byudjet bilan)

EMPIRE GROUP

empiregroup.uz  |  +998 99 116 46 58  |  muslimansoriy7@gmail.com

Toshkent, O'zbekiston  |  2026-yil